ESTIMACION DE DESARROLLO

Oficios Formosa — App Android Native

Proyecto de plataforma de contratacion de trabajadores de oficios

| Fecha de emision | Junio 2026 |
| --- | --- |
| Solicitante | Secretaria de Empleo |
| Elaborado por | Desarrollador Android Britez Matias — PUSH Software |
| Tecnologia principal | Kotlin + Jetpack Compose (Material 3) |
| Estado | Estimacion preliminar sujeta a revision |
| Version | v1.1 |

1. Resumen ejecutivo

La presente estimacion cubre el desarrollo completo de la app Oficios Formosa para Android, utilizando Kotlin y Jetpack Compose con Material 3. El analisis se realizo sobre la base de los disenos de pantalla provistos, tres diagramas de flujo (Registro/Login, flujo general de plataforma con swimlanes de 4 actores, y flujo de Busqueda y Contratacion) y el estado actual del backend en https://apioficios.pushsoftware.com.ar/api.

El desarrollo se llevara a cabo con Cursor como asistente de codigo, lo que acelera la velocidad de generacion de codigo boilerplate y componentes Compose, sin reducir el tiempo de toma de decisiones arquitectonicas, integracion con APIs reales ni testing en dispositivos fisicos.

| ~60 Dias habiles estimados sin buffer | ~12 Semanas de desarrollo jornada de 8h | ~9 dias Buffer recomendado (+15%) para imprevistos | ~69 dias Total con buffer estimacion final |
| --- | --- | --- | --- |

IMPORTANTE: Los modulos de sistema de pagos, chat entre usuarios y panel de administrador NO estan incluidos en esta estimacion. Estos flujos deberan estimarse por separado una vez que se cuente con sus diagramas de flujo y disenos.

2. Desglose por modulos

La siguiente tabla detalla cada modulo de la aplicacion, su complejidad tecnica, los dias habiles estimados y el alcance de pantallas y funcionalidades incluidas. Los dias asumen jornadas de trabajo de 8 horas con un unico desarrollador Senior.

| # | Modulo | Complejidad | Dias | Alcance / Pantallas incluidas | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Infraestructura tecnica | Transversal | 4 | Setup de proyecto: Hilt (DI), Retrofit + OkHttp, Room (cache local), Navigation Compose, arquitectura MVVM + Clean layers, manejo global de errores, logging. | Bajo |
| 02 | Design System Base | Fundacion | 5 | Theme (colores, tokens, tipografia), componentes atomicos: botones, inputs, cards, chips, badges, bottom navigation bar, Material3 con custom overrides. | Bajo |
| 03 | Auth / Onboarding + Identidad | Medio | 9 | Splash, Login, Registro (bifurcacion Cliente/Trabajador), recupero de contrasena, JWT, interceptor HTTP. Onboarding completo proveedor: datos personales, DNI (frente y dorso), especialidades, disponibilidad, metodos de pago, domicilio. Onboarding cliente. +3d vs estimacion anterior por validacion de identidad integrada al onboarding. | Bajo |
| 04 | Home / Busqueda | Medio | 5 | Feed de trabajadores, categorias de oficios por icono, buscador con filtros (especialidad, zona, disponibilidad), listado de recientes, paginacion. | Medio |
| 05 | Ficha del trabajador | Medio | 4 | Perfil completo: informacion personal, especialidades, galeria de fotos de trabajos realizados, calificaciones y resenas, chip de disponibilidad, boton Contratar. | Bajo |
| 06 | Pedidos y contratacion | Alto | 11 | Flujo completo: crear pedido (mapa, horario, descripcion, codigo), estados Pendiente / Confirmado / Finalizado, propuesta de fecha alternativa por trabajador, contrapropuesta del cliente, evaluacion mutua al cierre. +1d por logica de propuesta alternativa identificada en diagrama. | Alto |
| 07 | Perfil del trabajador (edicion) | Alto | 7 | Editar perfil, subir fotos de trabajos (galeria + camara), cargar certificados, gestion de especialidades, descripcion, pantalla de Beneficios y completar perfil con indicador de progreso. | Medio |
| 08 | Agenda / Calendario | Alto | 8 | Calendario mensual custom en Compose (sin libreria nativa M3), disponibilidad horaria por dia con slots, Agenda Completa, Calendario por Oficio, sincronizacion con pedidos activos. | Alto |
| 09 | Mapas / Ubicacion | Medio | 4 | Google Maps SDK integrado via AndroidView en Compose, selector de direccion al crear pedido, pin de ubicacion, permisos en runtime (ACCESS_FINE_LOCATION), integracion con Places API. | Medio |
| 10 | Push Notifications | Bajo | 3 | Firebase Cloud Messaging (FCM), deep links desde notificacion hacia pedido, badge en bottom nav, manejo de notificaciones en foreground y background. | Bajo |
| TOTAL ESTIMADO (sin buffer) |  |  | 60 | ~12 semanas habiles ¦ ~3 meses calendario |  |

3. Cronograma sugerido de entregas

Se propone un esquema de entregas por sprint de 2 semanas (10 dias habiles), con entregables demostrables al cierre de cada sprint. Este cronograma no es un plan de proyecto definitivo — requiere alineacion con el equipo antes de comenzar.

| Sprint | Semanas | Entregable | Dias acum. |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Sem 1-2 | M01 Infraestructura (4d) + M02 Design System (5d). Arquitectura modular, DI, networking, navigation y tema visual completo. | 9d |
| S2 | Sem 3-4 | M03 Auth / Onboarding + Identidad completo (9d). Login, registro, JWT, onboarding cliente y proveedor, validacion de identidad integrada. | 18d |
| S3 | Sem 5-6 | M04 Home / Busqueda (5d) + M05 Ficha del trabajador (4d). Feed de trabajadores, buscador con filtros, perfil publico completo. | 27d |
| S4 | Sem 7-8 | M06 Pedidos y contratacion completo (11d). Crear pedido, estados, propuesta alternativa de fechas, evaluacion mutua al cierre. | 38d |
| S5 | Sem 9-10 | M07 Perfil del trabajador edicion (7d) + M10 Push Notifications (3d). Edicion de perfil, subida de fotos/certificados, FCM. | 48d |
| S6 | Sem 11-12 | M08 Agenda / Calendario (8d) + M09 Mapas / Ubicacion (4d). Calendario custom con slots, integracion Maps. QA transversal y cierre. | 60d |

4. Analisis de riesgos

Los siguientes riesgos fueron identificados al analizar los disenos y diagramas de flujo. Se clasifican por impacto esperado en el cronograma y se propone una estrategia de mitigacion para cada uno.

| Area de riesgo | Descripcion | Impacto | Mitigacion sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Maps + Compose | El SDK de Maps no tiene soporte nativo en Compose. Se usa AndroidView como wrapper, lo que puede generar problemas de recomposicion y lifecycle en versiones especificas de Compose. | Medio | Usar la libreria maps-compose oficial de Google. Testear temprano en el proyecto. |
| Calendario custom | Material 3 no incluye un componente de calendario mensual con slots de disponibilidad. Debe construirse desde cero o con kizitonwose/Calendar. | Alto | Evaluar kizitonwose/Calendar en la primer semana. Si no cumple los requerimientos visuales, presupuestar 2 dias adicionales para construccion custom. |
| Contrato de API | El backend esta 'casi listo'. Cambios en los endpoints o contratos de respuesta mid-sprint pueden afectar pantallas ya desarrolladas. | Alto | Definir y congelar el contrato de API (OpenAPI/Swagger) antes de comenzar el desarrollo. Usar mocks locales al inicio. |
| Upload de imagenes | Fotos de trabajos, certificados, DNI (frente y dorso). En Android 13+ el manejo de permisos de media cambio significativamente (READ_MEDIA_IMAGES). Compresion y manejo de URI tambien es delicado. | Medio | Usar ActivityResultContracts para permisos. Testear en Android 13 desde el modulo 07. |
| Flujos pendientes | No se tiene diagrama ni diseno de: pagos, chat cliente-trabajador y panel de administrador. Su complejidad es desconocida. | Desconocido | Estimar por separado cuando esten disponibles los diagramas. Estas features NO estan incluidas en el presente documento. |
| Doble rol de usuario | Un mismo usuario puede ser Cliente y Trabajador. La navegacion, el estado global y el bottom nav deben manejar ambos contextos. | Medio | Definir la arquitectura de roles en la fase de infra tecnica (modulo 01). Usar un StateFlow de sesion con enum de rol activo. |

5. Stack tecnologico propuesto

El siguiente stack esta optimizado para desarrollo con Compose en un contexto de equipo pequeno, con enfasis en mantenibilidad y velocidad de iteracion.

| Capa | Tecnologia | Detalle de implementacion |
| --- | --- | --- |
| UI / Presentacion | Jetpack Compose + Material 3 | Compose 1.6+, custom theme con tokens de diseno, AnimatedContent, LazyColumn, ModalBottomSheet |
| Arquitectura | MVVM + Clean Architecture | ViewModel, StateFlow/SharedFlow, UseCases, Repository pattern, separacion de capas domain/data/presentation |
| Inyeccion de dependencias | Hilt (Dagger) | Modulos por feature, ViewModelComponent, ApplicationComponent |
| Networking | Retrofit 2 + OkHttp 4 | Interceptor JWT, manejo de errores global con sealed classes, timeout de 30s |
| Persistencia local | Room Database | Cache de trabajadores, pedidos recientes, configuraciones de usuario |
| Navegacion | Navigation Compose | NavHost unico, deep links desde FCM, bottom nav con selected state |
| Mapas | Maps Compose (maps-compose) | Wrapper oficial de Google Maps para Compose, Places API para autocompletado de direccion |
| Notificaciones push | Firebase Cloud Messaging | FCM, canales de notificacion para Android 8+, manejo de payload en foreground/background |
| Imagenes | Coil 3 | Carga asincrona, cache en disco, transformaciones, placeholder y error states |
| Linter / Calidad | Detekt + ktlint | Reglas custom para Compose, analisis estatico, CI-ready |

6. Supuestos y exclusiones

6.1 Supuestos base

- Desarrollo a cargo de un unico desarrollador Senior Android con Kotlin/Compose.

- Jornadas de 8 horas habiles.

- El backend provee todos los endpoints necesarios segun los flujos documentados.

- Los disenos de pantalla provistos son finales o con cambios minimos (< 20% de revisiones).

- Se trabajara con Cursor como asistente de codigo para acelerar la generacion de componentes.

- No se incluye desarrollo de panel de administracion web (si lo hay, es responsabilidad separada).

6.2 Exclusiones explicitas

- Sistema de pagos (diagrama y diseno pendientes).

- Chat / mensajeria en tiempo real entre cliente y trabajador.

- Panel de administrador (web o app).

- Testing automatizado (unit tests, UI tests con Espresso/Compose Testing).

- CI/CD pipeline (GitHub Actions, Bitrise u otro).

- App para iOS.

- Soporte para tablets o diseno adaptativo.

- Internacionalizacion (i18n) o multi-idioma.

7. Notas finales y proximos pasos

Esta estimacion es preliminar y debe revisarse en conjunto con el equipo antes de comprometerse con un timeline. Se recomienda:

- Congelar el contrato de API (Swagger/OpenAPI) antes del inicio del Sprint 1.

- Resolver la arquitectura de doble rol (Cliente/Trabajador) en la primer semana de proyecto.

- Actualizar esta estimacion una vez que se tengan los diagramas de pagos y chat.

- Agregar el buffer del 15% (~9 dias) al cronograma comunicado al cliente.

- Definir el criterio de aceptacion de cada modulo antes del inicio de su sprint correspondiente.

Este documento fue elaborado con base en los disenos visuales de todas las pantallas de la app, el diagrama de flujo de Registro/Login con bifurcacion por tipo de usuario, el diagrama general de la plataforma con swimlanes (Sistema, Trabajador, Admin, Cliente) y el diagrama de busqueda y contratacion con flujo de propuesta alternativa de fechas.